Приложение № 1

к приказу  МБДОУ

«Детский сад № 19»

от 03.04  2020  г. №  25

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по временному переходу на реализацию основных образовательных

программ дошкольного образования с использованием  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

| № п/п. | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести организационные мероприятия по организации образовательной деятельности в ДОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ознакомление работников с приказом Министерства просвещения РФ ОТ 17.03.2020 № 103; разработка инструкций для ответственных лиц) | 03.04.2020 | Заведующий Старший воспитатель |
| 2. | Провести мониторинг готовности ДОО к реализации образовательных программ дошкольного образования (ООП и АООП) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: - мониторинг имеющихся технических условий индивидуально по каждому обучающему, по каждому работнику; - мониторинг текущего технического обеспечения ДОО: проверить наличие технических и функциональных возможностей, необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и подготовить рабочие места педагогов (в случае отсутствия технической возможности дома) | 03.04.2020 | Заведующий Старший воспитатель Педагоги. |
| 3. | Выбрать технологический и ресурсный инструментарий для реализации образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 03.04.2020 | Заведующий Старший воспитатель Педагоги. |
| 4. | Издать приказ об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции | 03.04.2020 | Заведующий |
| 5. | Разработать локальные нормативные акты (внести изменения в имеющиеся): - положение об организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - календарно – тематические планы на период дистанционного обучения; - режим работы работников (в случае организации удаленного режима работы полностью или частично) | 03.04.2020 | Заведующий Старший воспитатель |
| 6. | Разработать памятки для родителей (законных представителей) обучающихся в условиях реализациях организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 03.04.2020 | Старший воспитатель Педагоги. |
| 7. | Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности в ДОО с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе организация работы «горячей» телефонной и интернет - линии по техническим и организационным вопросам. Получить в электронном (в случае невозможности получения в электронном - в бумажном) виде подтверждение получения родителями (законными представителями) обучающихся информации об организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | С 06.04.2020 | Заведующий Старший воспитатель Педагоги. |
| 8. | Организовать прием письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | С 06.04.2020 | Старший воспитатель Педагоги. |
| 9. | Разместить на сайте ДОО нормативные документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, ссылки на информационные ресурсы и другую информацию по организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | С 06.04.2020 | Ответственный за ведение официального сайта ДОО |
| 10. | Обеспечить реализацию коррекционной работы в соответствии с АООП | Весь период | Учителя - дефектологи |
| 11. | Обеспечить организационное и методическое сопровождение организации образовательной деятельности в ДОО с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | С 06.04.2020 | Педагоги. |
| 12. | Организовать апробацию использования образовательных платформ педагогическим работниками (мастер-классы, обмен опытом) | 03.04.2020 | Старший воспитатель Педагоги |
| 13. | Обеспечить контроль: - за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; - за выполнением образовательной деятельности в соответствии с календарно – тематическим планированием; | Весь период | Заведующий Старший воспитатель |
| 14. | C учетом запроса родителей (законных представителей) обучающихся организация образовательной деятельности в очной форме осуществляется педагогами ДОО, на базе которых будут открыты дежурные группы, с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий | Весь период | Заведующий Старший воспитатель |